## GESTION ACADEMICA (2)
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS - PLANEAR, EJECUTAR Y MONITORIARR |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL- EDUCACIÓN PARA UNA BUENA VÍDA | [15 empty] | Código: PDI1
Versión: 1
4 EJES: DISEÑO PEDAGÓGICO, PRACTICAS PEDAGOGICAS, GESTION DE AULA , SEGUIMIENO ACADÉMICO
Fecha: 2021-2023
AREA DE GESTION: GESTIÓN ACADÉMICA
EJES |  | OBJETIVO | META RESULTADO | INDICADOR |  | META PRODUCTO |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN- ESTA FECHA ES MAS PRECISA Y DETALLADA DETENDIENDO EL PLAN DE ACCION DE CADA META | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN ESTA FECHA ES MAS PRECISA Y DETALLADA DETENDIENDO EL PLAN DE ACCION DE CADA META | AUTOEVALUACIÓN (Responsable del Proceso) |  |  |  |  | EVALUACIÓN EQUIPO DE CONTROL INTERNO
| COMPONENTE |  |  |  | LÍNEA BASE |  | RUTA DE ACCIÓN RECOMENDADA Y RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  |  | AVANCE 2021 | AVANCE 2022 | AVANCE 2023 | ANÁLISIS SEGUIMIENTO POR AÑO | SEMAFORO DE ESTA ACCIÓN | FECHA MEDICIÓN | ANÁLISIS GENERAL | ESTADO | RESPONSABLE VERIFICACIÓN
DISEÑO PEDAGÓGICO | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ESTUDIOS | Realizar seguimiento y retroalimentación al plan de estudios, a partir de los cuales se mantienen su pertinencia, relevancia y calidad. | A diciembre de 2023, la Gestion Académica del Instituto Central de Comercio y Bachillerato, habrá rediseñado su plan de estudios a la enseñanza virtual y a la alternancia educativa enfatizando en el aprendizaje por proyectos y la metodologia Dual y Steam | % del plan de estudios completo y ajustado a las condiciones del contexto. | 0% | Generarada una estrategia que permita seguimiento al plan de estudio | 1. se programaran reuniones de la Gestión académica para realizar seguimiento al plan de estudios | Lista de Chequeo- Indicador de Gestion Docente | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADÉMICA. LIC. HERNAN HERRERA
[6 empty] | Generar y socializar al interior del equipo de la Gerencia, los documentos y rutas que se definan con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de documentar los procedimientos de la dependencia. |  | Documentos adoptados y publicados en el SIG. | Gerencia de Arte Drámatico | Gerencia de Arte Drámatico Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 2019-07-19 | En el seguimiento se solicitó modificación de la fecha de terminación de la acción de 01/02/2019 a 30/09/2019 | Abierto | Giovanny Montenegro
DISEÑO PEDAGÓGICO CURRICULAR | REDISEÑO DEL ENFOQUE METODOLÓGICO | Hacer un seguimiento periódico al cumplimiento de las metas, lo que permite realizar ajustes y reorientar los diferentes aspectos de la gestión institucional. La revisión periódica de las metas da cuenta del proceso progresivo de la transformación instirucional. | A diciembre de 2023, la Gestión Academica del Instituto Central de Comercio habrá rediseñado su plan de estudios a la enseñanza virtual y a la alternancia educativa. | % del plan de estudio rediseñado y orientados a la virtualidad y alternancia | 0% | Generada una estrategia que permita Actualizar y revisar planes de area integrados | Revisar y actualizar pertienetemente planes area |  | 2021 | 2021 | 25% | 50% | 50% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
DISEÑO PEDAGÓGICO CURRICULAR | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Establecer una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje que permita apoyar el trabajo académico de la diversidad de sus estudiantes y docentes. | A dicembre de 2023 la Gestión Académica del instituto Centrald de Comercio y Bachillerato institución habrá establecido una politica institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | % de la politica implementada | 0% | Tener una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos | Establecer una ruta clara y precisa para peticionar de recursos | Actas de reuniones consejo académico. Actas Reuniones de directivos. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
DISEÑO PEDAGÓGICO CURRICULAR | JORNADA ESCOLAR | 1. Evalúar periódicamente el cumplimiento de las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes y toma las medidas pertinentes para corregir situación. 2. Desarrollar una estrategia organizada que permita implememtar la jornada complementaria. | A diciembre de 2023 la institución habrán realizado, 6 informes (3 al año) en los cuales, se evidencie las horas efectivas de clase. Igualmente | No de informes | 0 | Gerada una estrategia que permita identificar las horas efectivas de clase | Durante cada ciclo o perido realizar un reporte de las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes. Flexibilizar horarios de acuerdo a resultados de reportes | Formato asistencia,lista de chequeo, asistencia en plataforma virtual | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
DISEÑO CURRICILAR | JORNADA ESCOLAR | 1. Establecer una política institucional que permita el fortalecimiento en el aprendizaje del idioma ingles como segunda lengua | A diciembre de 2023 la institución habrán realizado una estrategia impulsada atraves de un a politica institucional, que permita fortalecer en proceso de enseñanza- aprendizaje del indioma ingles en todos los estudiantes del intituto central de comercio. | % de estudiantes en nivel B2 | 0% | Creada una politica que permita generar una estrategia para el mejoramiento del proceso enselanza aprendizaje del ingles | !. Fortalecer convenios 2. aumentar horas de enseñanza 3. implmentar un laboratorio de ingles 3 . Salidas a conversatorios en ingles | Actas de reuniones departamento de idiomas | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
DISEÑO PEDAGÓGICO CURRICULAR | JORNADA ESCOLAR | Desarrollar una estrategia organizada que permita implememtar la jornada complementaria. | A diciembre de 2023 la institución habrá estructurado una estratgia que permita desarrollar la jornada complementaria para los estudiantes. | % estrategia desarrollada | 0% | Generado el proyecto que permita desarrollar de foma fluida, organizada y replicable las actividades complememntarias en el colegio. | Reuniones con padres de familia 2. Estructurar plan de acción | entregables de las fases del proyecto | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto
DISEÑO PEDAGÓGICO CURRICULAR | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | Revisar periódicamente la implementación de su política de evaluación tanto en cuanto a su aplicación por parte de los docentes, como en su efecto sobre la diversidad de los estudiantes, e introducir los ajustes pertinentes. | A diciembre de 2023 la Gestión Académica del Instituto Central de Comercio y Bto habrá realizado los ajustes pertinentes de acuerdo a los informes de las reuniones de evaluacion y promoción | % evaluada politica de evaluación | 0% | Generar y socializar una politica de evaluación que tenga en cuenta el modelo pedagogico, la metodologia institucional y el aprendizaje diferencial para los estudiantes | Reunion del comité de promocion y evaluacion | formato evaluacion y evaluacion. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO |  | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
PRÁCTICAS PEDAGOGICAS | TAREAS ESCOLARES | Consolidar una política institucional frente al uso de la tarea incluyendo nuestra metodologia insttucional como elemento pedagógico y/o evaluativo dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. | A diciembre de 2023 la Gestión Académica del Instituto Central de Comercio y Bto contará con una política frente al diseño y uso de la tarea escolar | % de la politica creada |  | Diseñada, socializada y consolidada una politica institucional frente a las tareas rente al uso de la tarea incluyendo nuestra metodologia insttucional como elemento pedagógico y/o evaluativo dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. | Diseño proyecto política. Reunión consejo académico. Reunión consejo directivo para el estudio y aprobación de propuesta. Socialización con toda la comunidad académica. | Proyecto de Política Actas de reunión Actas de dirección de grupo y reunión de padres de familia | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
GESTIÓN DE AULA | SEGUIMIENTO A CONTENIDOS Y ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA | Realizar seguimiento al contenido y a las estregias de enseñanza en el aula y en los casilleros digitales, para facilitar el proceso de aprendizaje Implementando mejoras para contrarestar las debilidades encontradas en la revisión. NOTA: Tener el cuenta el diagnostico académico institucional. Año: 2022. | A diciembre de 2023 la Gestion académica habrá diseñado un plan de seguimiento a los contenidos desarrollaros por el docente y, una estrategia de mejora , donde se evidencie de una forma precisa, las acciones pertinentes que permitan avanzar hacia el mejorameinto académico. | % de plan de seguimieto diseñado | 0% | 1. Realizado y publicado el informe de seguimiento por ciclo o periodo. 2.Rrealizado y socializado un plan estrategico para el mejoramiento academico, priorizando las asignaturas, cuya ponderacion es baja, según el diagniotico (año 2022). | Reunión al iniciar el año por grados para revisar contenidos y las estrategias a implementar. 1. Reunión con el Departamento de Proyectos como apoyo, para revisar y ajustar los contenidos y las estragias a manejar en el año lectivo. 2. Revisión por periodos por parte de la gestión academica, para detectar debilidades y generar mejoras en los procesos. 3. Al finalizar el año lectivo hacer una evaluación del seguimiento realizado en los contenidos y estrategias. ajustar. | Actas e Informes de seguimiento a los contenidos y las estrategias implementadas. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
GESTIÓN DE AULA | SEGUIMIENTO A CONTENIDOS Y ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA | Revisar y evaluar periódicamente las estrategias de planeación de clases , para así tener un mejoramiento que contribuya a la consolidación de conjuntos articulados y ordenados de actividades para desarrollar las competencias de los estudiantes. | A Diciembre de 2023 los docentes de la instiitución educativa desarrollarán planes de clases acordes a las estrategias necesarias para las competencias de los estudiantes. | Que el 100 % de los docentes de la institución desarrollen planes contextualizados con la realidad que se está viviendo. | 0% | 1. Elaborado y socializado diagnóstico de la planeación docente por ciclo o periodo, teniendo en cuenta: las mallas curriculares institucionales, modelo pedagogico instutucional, metodologia Dual y Steam. | 2. Realizar las respectivas revisiones, a los avances de los formatos, en el marco del desarrollo de proyectos PPP . 3. Presentar capacitaciones en donde se brinden herramientas para la elaboración de los planesde aula alienados a las mallas curriculares . 3. Hacer los seguimientos pertinentes para mantener los planes de aula acordes y actualizados a la realidad del momento. • Realizar conversatorios por departamentos donde se planten experencias significativas en el desarrollo académico | Actas de reuniones, informes de seguimiento, instrumentos de evaluación ( escalas de estimación lista de cotejos) y la observación directa por parte del equipo directivo. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
GESTIÓN DE AULA | REDISEÑO DEL ESTILO PEDAGÓGICO | Reestructurar el estilo pedagógico, pensado como la herramienta a través de la cual la institución organiza yplanifica su proceso de enseñanza - aprendizaje. En él se establecen objetivos, metas de aprendizaje y las acciones a desarrollar en la institución.El estilo pedagógico debe estar enfocado a corregir los aprendizajes de los estudiantes, en particular en aquellos identificados como prioritario y los de bajo rendimento | En diciembre del año 2023 el Instituto Central de Comercio y Bachillerato deberá contar un estilo pedagógico que sea coherente y compatible con la enseñanza virtual y la alternancia. Se hace importante aplicar un estilo pedagógico que permita una movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto del impacto de ese hacer) | % de la malla curruricular actualizada | 0% | El 100% de malla curricular se haya actualizado a las condiciones actuales del contexto. - competencias de aprendizaje enfocadas en el desarrollo de proyectos PPP y tener en centa los aprendizajes flexibilizados para estudiantes de poca sistencia y bajo rendimiento academico | * Capacitación por parte de Gestión Académica y con apoyo del Deparmtameno de Proyectos para socializar el modelo y el estilo pedagógico y poder definir de manera coherente de la institución • revisión del plan de estudios - capacitación sobre actualización pedagógica y didáctica . - apoyo, seguimiento y verificación - reuniones p | Actas de promoción y evaluación. Rendimiento académico Resultados en las pruebas internas y externas. Ajuste a los planes de estudio de acuerdo a los resultados obtenidos. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
SEGUIMIENTO ACADÉMICO | SEGUIMENTO A RESULTADOS ACADÉMICOS | Establecer un sistema en el que se haga seguimiento periódico a los resultados académicos. | Reducir el porcentaje de reprobación en cada periodo, al menos en un 60% teniendo en cuenta el porcentaje de año anterior. | % de la estrategia desarrollada | 0% | Desarrollar y entregar una estrategia estructurada que permita disminuir el porcentaje de reprobación en cada ciclo o periódo | 1. Publicar en los grupos con antelación la información convocando a las reuniones. Verificar qué padres de familia leyeron el comunicado como parte de enterado. 2. verificar la asistencia de la totalidad de acudientes al término de la reunión. 3. Citar de forma virtual con carácter prioritario a los acudientes que no asistan en un término de 3 días. | 1. Carpeta de control de asistencias a las reuniones de preinforme. 2. registro virtual de la información enviada a los padres de familia. 3. Carpeta de actas de las reuniones de preinforme. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
SEGUIMIENTO ACADÉMICO | IMPLEMENTAR EL USO DE EVALUACIONES TIPO ICFES. | Utilizar los resultados de las pruebas externas como insumo para el mejoramiento académico institucional. | A diciembre de 2023 se ha logrado que todos los estudiantes del Instituto Central de Comercio y Bachillerato obtengan mejores resultados en las pruebas externas | % desarrollado eimplementado del plan estrategico para el mejoramiento pruebas icfes | 0% | 1. Desarrollar y entregar un plan estrategico que permita el mejoramiento en los resultados de la prueba saber en todos los estudiantes de la institucion. 2. Aplica pruebas tipo ICFES para el fortalecimiento de los resultados en las pruebas externas atraves de la plataforma institucional. | 1. Analizar y socializar los resultados de las pruebas externas con la comunidad educativa. 2. Implementar estrategias para que los estudiantes se familiaricen con los aspectos evaluados. 3. capacitar y emplear el diseño de evaluaciones tipo ICFES en todos los grados de forma periódica, teniendo en cuenta la transversalidad que tiene con todas las áreas. |  | 2021 | 2023 | [5 empty] | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
SEGUIMIENTO ACADÉMICO | REDUCIR EL AUSENTISMO ESCOLAR | Revisar y evaluar periódicamente el ausentismo estudiantil. | A diciembe de 2023, haber minimizado el ausentismo estudiantil garantizando la permanencia en la institución | No. de estudiantes que presentan ausentismo al colegio y al aula de clase | 100 estudiantes | Diseñada e implementada una estrategia para disminuir el eusentismo en la institución. | 1. Llevar planilla de control de asistencia diaria en las aulas que le corresponda. 2. Citar a los padres de familia de los estudiantes que presentan ausentismo. 3. Informar a los docentes directores de grupo qué estudiantes presentan ausentismo por calamidad o incapacidad | Planillas de asistencia física y virtual. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
SEGUIMIENTO ACADÉMICO | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN DE FORMA CONTINUA. | Implementar, de forma continua, actividades de superación y revisar periódicamente los efectos e impacto de las mismas. | Lograr que al finalizar el año escolar 2023 la reprobación sea mínima y así evitar la deserción escolar | No de actividades | 0 | Desarollada e implementada una estrategia que permita: 1. Retroalimentar a los estudiantes con dificultad continuamente. 2. Implementa estrategias efectivas que ayuden a la mejor comprensión de los temas | 1. Identificar a los estudiantes que requieran actividades de recuperación para mejorar su rendimiento académico. 2. Diseñar actividades de recuperación de acuerdo a las necesidades y temáticas en las que se presenten dificultades. 3. verificar los resultados obtenidos por parte de los estudiantes para ver su evolución. | Actividades de superación. Actas. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
SEGUIMIENTO ACADÉMICO | IMPLEMETAR ACTIVIDADES DIDACTICAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS ESTDUAINTES. | Diseñar e implementar políticas institucionales que ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que presentan bajo nivel académico y estudiantes con necesidades educativas especiales. | Contar con un equipo interdisciplinario que ayude de manera permanente al diseño de estrategias para suplir las necesidades de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | % de la politica institucional implementada para mejorar el rendimiento académico | 0% | Diseñada e implementada politica para mejorr el rendimienti academico | 1. Gestiona personal idóneo interdisciplinario para diagnosticar estudiantes con dificultades de aprendizaje. 2. Evidencia mejoría en su proceso de aprendizaje, a través de la adquisición de los logros mínimos. | 1. Gestionar personal idóneo para diagnosticar casos de estudiantes con problemas de aprendizaje. 2. Diseñar material didáctico que esté acorde a las necesidades de los diferentes estudiantes que presenten problemas de aprendizaje. 3. Hacer acompañamiento a los docentes para que estos puedan implementar estrategias efectivas con los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
SEGUIMIENTO ACADÉMICO | REALIZAR UNA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS. | Hacer seguimiento a los egresados de manera regular y sistemática | A diciembre de 2023 se debe haber establecido una estrategia que haya permitido mantener el vínculo entre egresados y la institución, teniendo en cuenta su importancia eN el marco del proyecto isntitucional. | % estrategia desarrollada | 0% | Creado un plan estretegico que permita a la institucion contar los los egresados para el desarrollo de la propuesta instutucional | 1. Crea una base de datos actualizada de los egresados. 2. Mantiene contacto con egresados de la institución. 3. Reflexiona sobre experiencias de egresados como motivación hacia los estudiantes actuales. 3. Incluir a los egresados en el desarrollo de proyectos institucionales | 1. Actas. 2. Base de dato creada y disponible a traves del portal virtual. | 2021 | 2023 | 25 | 50 | 25 | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
4 SEGUIMIENTO ACADÉMICO

## GESTION ADMINISTRATIVA (2)
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS - PLANEAR, EJECUTAR Y MONITORIAR |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL- EDUCACIÓN PARA UNA BUENA VÍDA | [15 empty] | Código: PDI1
Versión: 1
4 EJES: 1. APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMCA 2. ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA 3. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMETARIO 4. TALENTO HUMANO 5. APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
Fecha: 2021-2023
AREA DE GESTION: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
EJES |  | OBJETIVO | META RESULTADO | INDICADOR |  | META PRODUCTO |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN- ESTA FECHA ES MAS PRECISA Y DETALLADA DETENDIENDO EL PLAN DE ACCION DE CADA META | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN ESTA FECHA ES MAS PRECISA Y DETALLADA DETENDIENDO EL PLAN DE ACCION DE CADA META | AUTOEVALUACIÓN (Responsable del Proceso) |  |  |  |  | EVALUACIÓN EQUIPO DE CONTROL INTERNO
| COMPONENTE |  |  |  | LÍNEA BASE |  | RUTA DE ACCIÓN RECOMENDADA Y RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  |  | AVANCE 2021 | AVANCE 2022 | AVANCE 2023 | ANÁLISIS SEGUIMIENTO POR AÑO | SEMAFORO DE ESTA ACCIÓN | FECHA MEDICIÓN | ANÁLISIS GENERAL | ESTADO | RESPONSABLE VERIFICACIÓN
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMCA | MATRICULA DE ALUMNOS NUEVOS Y ANTIGUOS | Contar con un proceso de matrícula ágil y oportuno que tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes y los padres de familia, y que es reconocido por la comunidad educativa. | A Dciembre de 2023 el Instituto Central de Comercio y Bachillerato estáran debidamente matriculados para el mes de febrero. Facilitanto la entrega oportuna de los casilleros virtuales y sus herramientas digitales. | % estudiantes matriculados | 95% | Generarada una estrategia que permita realizar la matricula agil y de forma oportuna: Inscripciones, evaluaciones diagnósticas, proceso de matrícula, registro en el SIMAT, actualización permanente de carpetas de estudiantes, encuesta de satisfacción a los padres de familia. Ajustes al proceso de matrícula. | 1. se programaran reuniones de la Gestión académica para realizar seguimiento al plan de estudios | Lista de Chequeo- Indicador de Gestion Docente | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
[6 empty] | Generar y socializar al interior del equipo de la Gerencia, los documentos y rutas que se definan con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de documentar los procedimientos de la dependencia. |  | Documentos adoptados y publicados en el SIG. | Gerencia de Arte Drámatico | Gerencia de Arte Drámatico Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 2019-07-19 | En el seguimiento se solicitó modificación de la fecha de terminación de la acción de 01/02/2019 a 30/09/2019 | Abierto | Giovanny Montenegro
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMCA | ARCHIVO ACADÉMICO | Contar con un sistema de archivo que permita disponer de la información de los estudiantes de todas las sedes, así como expedir constancias y certificados de manera ágil, confiable y oportuna.. | A Dciembre de 2023 el Instituto Central de Comercio y Bachillerato cuenta con el 100% del archivo académico y estáran debidamente organizado y actualizado. | % del sistema de archivo | 0% | Generada una estrategia que permita Actualizar y revisar planes de area integrados | Recepción de documentos de matrícula. Organización de documentos en capetas. Distribución por grupos. Archivo académico de capeta de cada estudiante. |  | 2021 | 2021 | 25% | 50% | 50% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMCA | BOLETINES DE CALIFICACIONES | Disponer de un sistema ágil y oportuno para la expedición de boletines de calificaciones y contar con los sistemas de control necesario para garantizar la consistencia de la información. | A Dciembre de 2023 el Instituto Central de Comercio y Bachillerato cuenta con el 100% de los boletines ligenciados y entregados en fechas establecidas en el cronograma institucional | % del sistema de boletines implementado | 0% | Generada una estrategia con base tecnologiaca que permuta el diligenciamiento y entrega de los boletines académicos | 1. Plataforma para el registro de estudiantes. 2. Distribución de grados, docentes, directores. 3. Registro de calificaciones. 4. Registro de asistencia. 5. Expedición de boletines. 6. Entrega de boletines a padres. 7.Evaluación y ajustes a los procesos. | Actas de reuniones consejo académico. Actas Reuniones de directivos. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA | ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIA | Adecuar las baterÍas sanitarias para docentes y estudiantes y aquellos con necesidades educativas especiales | A Dciembre de 2023 el Instituto Central de Comercio y Bachillerato cuenta con 100% baterias sanaitarias adecuadas | % de baterias sanitarias adecuadas | 0% | Generado un proyectos recuperacion y modernizac´pj baterias sanitarias | Realizar mejoras contundentes en la planta física como: baterías sanitarias apropiadas. | Formato asistencia,lista de chequeo, asistencia en plataforma virtual | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto
ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA | DOTACIÓN DE BIOSEGURIDAD | Adquirir los recursos para la bioseguridad que garanticen la disponibilidad oportuna de los mismos, dirigidos a prevenir enfermeddes y potenciar la participación de docentes y estudiantes. | A Dciembre de 2023 el Instituto Central de Comercio y Bachilleratocuenta con el 100% de los recursos de bioseguridad. | % del proyecto de bioseguridad implementado | 0% | Generar y socializar una politica de evaluación que tenga en cuenta el modelo pedagogico, la metodologia institucional y el aprendizaje diferencial para los estudiantes | Conformación de equipo de trabajo. Plan estratégico de bioseguridad. Compra, capacitación y uso de elementos de boseguridad. Evaluación y control. | formato evaluacion y evaluacion. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA | DOTACIÓN DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Adquirir los recursos para la el aprendizaje que garanticen la disponibilidad oportuna de los mismos, dirigidos a potenciar la participación de docentes y estudiantes. | A Dciembre de 2023 el Instituto Central de Comercio y Bachillerato cuenta con el 100% de los recursos para el aprendizaje. Tenienfo en cuenta lel mejoramiento de los espacios para el aprendizaje. | % del proyectos recursos para el aprendizaje implementado | 0% | Diseñada, socializada y consolidada una politica institucional frente a las tareas rente al uso de la tarea incluyendo nuestra metodologia insttucional como elemento pedagógico y/o evaluativo dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. | Elaboración del presupuesto. Aprobación y ejecuación del presupuesto. Compra de insumos y recursos para el aprendizaje. Entrega y utilización de recursos. | Proyecto de Política Actas de reunión Actas de dirección de grupo y reunión de padres de familia | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMETARIOS | PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL MIENTO A CONTENIDOS Y ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA | Promover el acceso y la permanencia escolar de los ninos, niñas y adolescentes focalizados a través de la entrega de un complemento alimentario. | A diciembre de 2021 se cumple con el 100% de las actividades planeadas con relación a los servicios complementarios. | % de plan de seguimieto diseñado | 0% | 1. Realizado y publicado el informe de seguimiento por ciclo o periodo. 2.Rrealizado y socializado un plan estrategico para el mejoramiento academico, priorizando las asignaturas, cuya ponderacion es baja, según el diagniotico (año 2022). | estructurar, socalizar el plan de la jornada complementaria | Actas e Informes de seguimiento a los contenidos y las estrategias implementadas. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMETARIOS | ASERVICIOS COMPLEMENTARIOS (cafetería, enfermería, odontología, psicología) | Brindar la adecuada prestación de los servicios complementarios en la institucion educativa (orientación psicologica, odontología, activdades complementarias) para mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo de competencias. | A diciembre de 2023 se cumple con el 100% de las actividades planeadas relacionadas con los servicios complementarios. | Nivel de satisfaccion 0-100% | 0% | 1. Elaborado y socializado diagnóstico de la planeación docente por ciclo o periodo, teniendo en cuenta: las mallas curriculares institucionales, modelo pedagogico instutucional, metodologia Dual y Steam. | 2. Realizar las respectivas revisiones, a los avances de los formatos, en el marco del desarrollo de proyectos PPP . 3. Presentar capacitaciones en donde se brinden herramientas para la elaboración de los planesde aula alienados a las mallas curriculares . 3. Hacer los seguimientos pertinentes para mantener los planes de aula acordes y actualizados a la realidad del momento. • Realizar conversatorios por departamentos donde se planten experencias significativas en el desarrollo académico | Actas de reuniones, informes de seguimiento, instrumentos de evaluación ( escalas de estimación lista de cotejos) y la observación directa por parte del equipo directivo. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMETARIOS | APOYO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ACADÉMICAS Y DE INTERACCIÓN | Brindar la adecuada prestación de los servicios complementarios disponibles en el colegio para facilitar la asistencia de los estudiantes, mejorar sus procesos de aprendizaje y desarrollar sus competencias. | A diciembre de 2021 la institución contará con una estrategia institucional para apoyar a los estudiantes que presenten bajo desempeño o dificultades de interacción en su proceso escolar. | % Estratega implementada | 0% | El 100% de malla curricular se haya actualizado a las condiciones actuales del contexto. - competencias de aprendizaje enfocadas en el desarrollo de proyectos PPP y tener en centa los aprendizajes flexibilizados para estudiantes de poca sistencia y bajo rendimiento academico |  | Actas de promoción y evaluación. Rendimiento académico Resultados en las pruebas internas y externas. Ajuste a los planes de estudio de acuerdo a los resultados obtenidos. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
TALENTO HUMANO | PERFILESS | Gestionar de forma más efectiva los perfiles del equipo de trabajo, teniendo en cuenta los indicadores de gestion, para de esta forma haya una coherencia con el modelo educativo institucional. | A diciembre de 2023 contar con un equipo de alto nivel que permita desarrollar la propuesta instutucional de forma adecuada y fluida. | % de la estrategia desarrollada | 0% | Desarrollar y entregar una estrategia estructurada que permita disminuir el porcentaje de reprobación en cada ciclo o periódo |  | 1. Carpeta de control de asistencias a las reuniones de preinforme. 2. registro virtual de la información enviada a los padres de familia. 3. Carpeta de actas de las reuniones de preinforme. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
TALENTO HUMANO | PLAN DE INDUCCIÓN | Contar con un plan de inducción y reinducción que facilite la acogida y adecuada inserción de los nuevos miembros de la comunidad educativa, en aspectos institucionales, normativos, pedagógicos, de convivencia y de participación. | A diciembe de 2023, lograr la integración armónica de los nuevos miembros en la vida institucional. | % Plan induccion implementado | 100 estudiantes | Diseñada e implementada una estrategia para disminuir el eusentismo en la institución. |  | Planillas de asistencia física y virtual. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ACADEMICA. LIC. HERNAN HERRERA
TALENTO HUMANO | PLAN DE CAPACITACIÓN | Establecer un plan de formación y capacitación acorde a las necesidades del aula virtual Central Virtual , involucrando a los docentes, padres de familia y estudiantes. Se debe Contar con los recursos para los procesos internos de capacitación. | a dicembre de 2023, lograr las capacitaciones y formaciones deben darse en el marco de la pandemia cumpliendo un cronograma de actividades y abarcando a toda la comunidad educativa | % de la comunidad capacitada | 0 | Desarollada e implementada una estrategia que permita: 1. Retroalimentar a los estudiantes con dificultad continuamente. 2. Implementa estrategias efectivas que ayuden a la mejor comprensión de los temas |  | Actividades de superación. Actas. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
TALENTO HUMANO | ASIGNACIÓN ACADÉMICA | Contar con procesos explícitos para elaborar los horarios y los criterios para realizar la asignación académica de los docentes | Entrega de la asignación académica de acuerdo al perfil y la elaboración oportuna de los horarios de acuerdo al año | % del proceso diseñado | 0% | Diseñadar el proceso para asignacón de horarios y asisgnacion academica teniendo en cuenta el perfil docente, criterios e indicadores de evaluación. | 1. Gestiona personal idóneo interdisciplinario para diagnosticar estudiantes con dificultades de aprendizaje. 2. Evidencia mejoría en su proceso de aprendizaje, a través de la adquisición de los logros mínimos. | 1. Gestionar personal idóneo para diagnosticar casos de estudiantes con problemas de aprendizaje. 2. Diseñar material didáctico que esté acorde a las necesidades de los diferentes estudiantes que presenten problemas de aprendizaje. 3. Hacer acompañamiento a los docentes para que estos puedan implementar estrategias efectivas con los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje. | 2021 | 2023 | 25% | 50% | 25% | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA GEULLERMO HERRERA- SORAIDA SEPULVEDA
TALENTO HUMANO | PERTINENCIA DEL PERSONAL VINCULADO | Comprometer al personal vinculado con la filosofía, principios, valores y objetivos institucionales. Estar dispuesto a realizar actividades complementarias que sean necesarias para cualificar su labor | Conocimiento y aplicación del manual de convivencia de la institución. Participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, en las diferentes actividades propuestas en el cronograma año lectivo | % implementado del plan de socializacion-propuesta institucional | 0% | diseñar un plan de socializacpon, divulgacion del proyecto educativo incluyento el componente tecnólogico
TALENTO HUMANO | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | Elaborar un plan para que la evaluación de desempeño de docentes, directivos y personal administrativo sea el recurso base en la elaboración de acciones individuales y grupales para el mejoramiento y desarrollo profesional de todos los actores evaluados, donde al finalizar el año lectivo este sea socializado con la comunidad educativa | La obtención de información que sirva como recurso inicial en los diferentes planes de mejoramiento tanto individual como grupal | Cumplimiento del 100% de las acciones descritas en el plan de evaluación de desempeño. | 0%
TALENTO HUMANO | ESTIMULO | Definir acciones por parte de lasdirectivas en cuanto a estímulos y reconocimientos para los diferentes miembros de la comunidad educativa y que este accionar se incorpore de forma significativa en la cultura organizacional de la IE | El reconocimiento de aquellos aportes significativos de los diferentes miembros de la institución en el presente año lectivo. | Cumplimiento del 100% de las acciones de reconocimientos y estímulos | 0%
TALENTO HUMANO | APOYO A LA INVESTIGACIÓN | Crear o apoyar equipos de investigación educativa acorde con los lineamientos del proyecto educativo institucional. | Un equipo de docentes encaminados a la investigación. | Cumplimiento del 20% de la lista de Proyectos de Investigación aprobados por el departamento de proyectos | 0%
TALENTO HUMANO | CONVIVENCIA Y MANEJO DE CONFLICTOS | Escoger por votación al docente representante del comité de convivencia. Proponer normas de convivencia virtual. | Una mejor convivencia y resolución de conflictos por medio de una comunicación asertiva | Cumplimiento del 100% del plan establecido para el manejo de la convivencia y la solución de conflictos | 0%
TALENTO HUMANO | BIENESTAR Y TALENTO HUMANO | Realizar una actividad de recreación o salud mental para propiciar la integración y una sana Convivencia. | Clima laboral adecuado para el sano desarrollo mental y emocional de la comunidad educativa. | Cumplimiento del 70% del plan de acción para el mejoramiento del clima laboral | 0%
APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | BIENESTAR Y TALENTO HUMANO | Contar con la información completa y oportuna de la información financiera | Conocimiento oportuno y fidedigno de la información financiera por parte de los organismos de control | enviar informes a organismos de control de forma oportuna. | 0%
|  |  |  | % estrategia desarrollada | 0% | Creado un plan estretegico que permita a la institucion contar los los egresados para el desarrollo de la propuesta instutucional | 1. Crea una base de datos actualizada de los egresados. 2. Mantiene contacto con egresados de la institución. 3. Reflexiona sobre experiencias de egresados como motivación hacia los estudiantes actuales. 3. Incluir a los egresados en el desarrollo de proyectos institucionales | 1. Actas. 2. Base de dato creada y disponible a traves del portal virtual. | 2021 | 2023 | 25 | 50 | 25 | ANO 2021: FALTA UN 10% AÑO 2022: EN PROCESO AÑO 2023: NO HA INICIADO |  | 2022-01-05 | SE DEBE PUBLICAR PARA EL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO | Abierto
4 SEGUIMIENTO ACADÉMICO